**Утверждаю:**

**Директор МБОУ Лицей №6**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Б. Денисюк**

**12.07. 2012 года**

**План-график мероприятий по обеспечению апробации введения**

**федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)**

**в МБОУ Лицей №6  на 2012-2013учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления**  **мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Форма контроля** |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей апробацию введения  ФГОС ООО | Разработка и утверждение плана – графика апробации введения ФГОС основного общего образования в МБОУ Лицей №6 | июль 2012 г. | С.Б.Денисюк – директор Лицея,  Е.А. Котлярова, М.В.Агаркова – зам. директора по УВР. | Приказ об утверждении плана –графика по обеспечению апробации введения ФГОС ООО |
| Разработка Положения о лицейском координационном совете по подготовке к апробации введения ФГОС основного общего образования. | июль 2012.г. | С.Б.Денисюк – директор Лицея,  Агаркова М.В. зам. директора по УВР. | Положение о Лицейском  координационном совете по подготовке  к апробации введения ФГОС ООО |
| Подготовка и издание приказа «О создании координационного совета по подготовке к апробации введения ФГОС ООО» | июль 2012 г. | С.Б.Денисюк – директор Лицея | Приказ «О создании координационного совета по подготовке к апробации введения ФГОС ООО» |
| Подготовка и издание приказа «О создании рабочих групп по разработке ООП ООО МБОУ  Лицей № 6» | июль  2012 г. | С.Б.Денисюк – директор Лицея | Приказ «О создании рабочих групп по разработке ООП ООО МБОУ Лицей № 6» |
| Разработка основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №6 и утверждение данной программы. | Июль-август  2012 г. | Координационный совет МБОУ  Лицей № 6 | Утверждение основной образовательной программы основного  общего образования МБОУ Лицей № 6 |
| Подготовка новой редакции Устава Лицея.  Обсуждение новой редакции Устава МБОУ Лицей №6 | Сентябрь  2012 г. | Денисюк С.Б.- директор Лицея | Утверждение новой редакции Устава МБОУ Лицей № 6 |
| Разработка изменений в «Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации учащихся» | Февраль-март  2013 г. | Котлярова Е.А., Агаркова М.В. зам. директора по УВР. | «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. |
| Осуществление методического сопровождения при разработке ООП ООО | Июль-август  2012 г. | Администрация лицея | Консультации |
| Обеспечения соответствия нормативной базы Лицея требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое  обеспечение и др.). | Сентябрь 2012г – май  2013 г. | Администрация лицея | Пакет локальных актов |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии  с ФГОС основного общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников | Июль 2012 г. | Т.Н.Кудряшов зав. библиотекой,  С.Б. Денисюк директор Лицея,  зам. директора по УВР Е.А. Котлярова. | Приказ об утверждении списка УМК  (основная школа – 5 А класс) |
| Разработка и утверждение учебного плана 5 А класса  (на основе БУПа). | апрель – май  2012г | Агаркова М.В.-зам. директора по УВР,  С.Б. Денисюк-директор Лицея | Учебный план МБОУ Лицей №6 |
|  | Разработка договора по сотрудничеству между учреждениями дополнительного образования и МБОУ Лицей № 6 в рамках реализации плана внеурочной деятельности | Ноябрь 2012 год | Денисюк С.Б. –директор Лицея | Утверждение договора по сотрудничеству на совещании при директоре |
|  | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования и МБОУ Лицей № 6 в рамках реализации плана внеурочной деятельности | Сентябрь  2012 г. | Денисюк С.Б. –директор Лицея | Заключение договора по сотрудничеству с учреждениями ДОД |
|  | Утверждение ООП НОО МБОУ Лицей №6 | Август  2012 год | Денисюк С.Б. –директор Лицея | Управляющий Совет Лицея |
| Создание финансово-экономического обеспечения апробации введения  ФГОС НОО | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников Лицея, в том числе стимулирующих надбавок и доплат. | Август  2012г. | Денисюк С.Б.- директор Лицея | Утверждение пакета локальных актов МБОУ Лицей №6  (внесение изменений в «Положение о НСОТ сотрудников Лицея» |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август  2012г. | Денисюк С.Б.-  директор Лицея | Подписание дополнительных соглашений на новый учебный год |
| Создание организационного обеспечения апробации введения ФГОС НОО | Проведение стартовой диагностики сформированности УУД учащихся 5-х классов | Сентябрь  2012 г. | Берберя Т.Н.,  Сагиян Н.С. –  педагоги-психологи Лицея | Заслушать аналитическую справку по итогам диагностики  на совещании при директоре |
| Создание на сайте Лицея раздела «Апробация введения ФГОС ООО». | август-  сентябрь  2012г. | Казилова М.С.  отв. за сайт Лицея | Наличие раздела «Переход на ФГОС» на сайте МОУ Лицей №6 |
| Участие в краевых и городских мероприятиях по вопросу апробации введения ФГОС ООО | согласно графика | Денисюк С.Б.- директор Лицея  Котлярова Е.А.- зам. директора по УВР  Щербатенко Н.В. – куратор по апробации введения ФГОС | Участие в мероприятиях, выпуск материалов на электронном носителе  для использование в работе других ОУ города |
| Участие в работе курсов повышения квалификации СКИПКРО  (курсы, семинары, открытые уроки) | согласно графика | Участники апробации введения ФГОС ООО | Участие в мероприятиях |
| Проведение в Лицее  методического совета по теме: «Формирование общеучебных умений, навыков и способов действий  в образовании школьников в контексте перехода на ФГОС ООО» | Январь  2012 г | Котлярова Е.А.- зам. директора по УВР,  Щербатенко Н.В. – куратор введения ФГОС | Проведение МС |
| Информационное и методическое сопровождение по вопросам апробации введения ФГОС ООО на сайте Лицея,  в журнале «Лицейские вести». | постоянно | Администрация лицея,  Казилова М.С.-отв. за работу сайта в МБОУ Лицей №6 | Информирование родительской и педагогической общественности о ходе подготовки к апробации введению ФГОС |
| Разработка моделей взаимодействия МБОУ Лицей №6 и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | октябрь-ноябрь 2012 г. | Заместитель директора  по ВР Н.В. Таныгина | Утверждение учебного плана, включающего обеспечение внеурочной занятости учащихся 1,2,5 классов, заключение договоров с УДОД. |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение апробации введения ФГОС ООО | август  2012 г. | Буракова Л.Н.-  зам. директора по УВР | План методической работы |
| Обеспечение учащихся  5А класса учебной литературой УМК «Инновационная школа». | август-  сентябрь  2012 г. | Зав. библиотекой  Т.Н. Кудряшова | Анализ обеспеченности учебной литературой учителей и учащихся 5-х классов |
| Выбор методик по изучению образовательных потребностей учащихся 5 классов | сентябрь  2012 г. | педагоги-психологи | Пакет методик для проведения диагностики в МБОУ Лицей №6. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 5-х классах в  2012-2013 уч. г. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при апробации введения      ФГОС НОО | Определение состава педагогических работников для работы с 5-ми классами | Июль  2012 г. | Директор МБОУ Лицей №6 С.Б.Денисюк, зам. директора,  зав. кафедрами | Тарификационный  список |
| Корректировка плана  внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы апробации введения ФГОС ООО. | сентябрь-октябрь  2012 г. | Агаркова М.В.-  зам. директора по УВР | Утверждение плана  МС (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы апробации введения ФГОС ООО |
|  | Направление на курсы повышения квалификации учителей, в рамках апробации введения ФГОС ООО в 5-х классах 2012-2013 учебного года | В течение учебного года | Директор МОУ Лицей №6  С.Б. Денисюк | Подготовка  пед. кадров – свидетельство о прохождении курсов |
|  | Участие учителей в муниципальных, краевых, лицейских семинарах, конференциях и т.д. в рамках апробации введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Котлярова Е.А., Агаркова М.В.- зам. директора по УВР | Создание базы для «Портфолио» учителя |
| Материально- техническое обеспечение апробации введения ФГОС НОО | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащённости. | по мере поступления оборудования | Администрация Лицея | Анализ готовности  Лицея к апробации введения ФГОС ООО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов |
| Создание в Лицее   условий для апробации введения ФГОС в соответствии с Требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности уч-ся 5-9 классов. | В течение всего периода | Администрация Лицея | Создание оптимальных учебно-материальных условий для реализации  ООП НОО в Лицее |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ Лицей №6 | 2012- 2013 гг. | Администрация Лицея | Приведение в соответствие материально-технической базы лицея для апробации введения ФГОС ООО |
|  | Анализ укомплектованности библиотеки Лицея печатными и электронными образовательными ресурсами по предметам учебного плана ООП ООО | Февраль 2013 г. | Зав. библиотекой Т.Н. Кудряшова,  куратор апробации введения  ФГОС ООО  Щербатенко Н.В. | Приведение в соответствие до начала учебного года |
| Организационно-информационное обеспечение  апробации введения ФГОС | Проведение собраний с родителями  пятиклассников | июль, сентябрь 2012 г. | Администрация лицея, кл. руководители 5-х классов | Протоколы  родительских собраний |
| Выпуск специального номера журнала «Лицейские вести»  (приложение)  Размещение информации на сайте Лицея по вопросам апробации введения ФГОС в Лицее | май  2013 г.  март-май  2013 г. | Таныгина Н.В.  Казилова М.С.-  отв. за работу сайта в МОУ Лицей №6 | Выпуск номера журнала «Лицейские вести» (приложение)  Размещение материалов на сайте лицея |
| Внесение в публичный доклад раздела об итогах апробации введения ФГОС  Публикация доклада на сайте МБОУ Лицей №6 | июль  2013 г. | Директор МБОУ Лицей №6  С.Б. Денисюк | Публичный доклад,  сайт лицея |
|  | Обеспечение доступа пед. кадров Лицея к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах данных | Постоянно | Казилова М.С.-  отв. за работу сайта в МБОУ Лицей №6 | Работа информационно-методического кабинета и компьютера в учительской с выходом в сеть Интернет |
|  | Диагностика готовности МБОУ Лицей № 6 к апробации введения ФГОС ООО и внесение необходимых корректив | Август, сентябрь  2012 г. | Координационный Совет | Определение уровня готовности |
|  | Реализация принципов государственно-общественного характера управления в Лицее, включая формы публичной отчетности | август  2012г. | Администрация Лицея,  Управляющий Совет | Совместное заседание по вопросам готовности МБОУ Лицей № 6 к апробации введения  ФГОС ООО с 1 сентября 2012 года. |
|  | Обеспечение информационного взаимодействия Лицея с ОУ города, оказания методической помощи по вопросам апробации введения ФГОС ООО в 2012-2013 уч.году | Постоянно | Администрация Лицея | Консультирование,  обмен опытом работы |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам апробации введения ФГОС ООО | Постоянно | Администрация Лицея, психологи | Анкетирование  родителей пятиклассников |
|  | Проведение собрания с родителями 4-х классов по вопросам ознакомления с ФГОС ООО и УМК на новый учебный год | Февраль 2013 г.  Май 2013 г. | Администрация Лицея | Анкетирование родителей по вопросам выбора направления по внеурочной деятельности их ребенка на новый учебный год |